## Tabelle1
Datum | Von | Bis | Gesamt | Mitglied | Tätigkeit | Notizen
2015-03-19 | 10:00 | 14:00 | 4:00 | Juliano, Tommy, Constantin | Anlegen eines GitHub-Kontos und des Repository-Frameworks
2015-03-20 | 21:00 | 23:00 | 2:00 | Tommy | Einrichtung Android Studio und SourceTree mit GitHub
2015-03-20 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | Tommy | Anlegen eines Android-Projektes für die Gruppe und ins Repository stellen
2015-03-21 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | Constantin | Einrichtung Android Studio und SourceTree mit GitHub
2015-03-22 | 15:00 | 16:00 | 1:00 | Juliano | Einrichten Android Studio und SourceTree
2015-03-23 | 22:00 | 23:00 | 1:00 | Juliano | Einarbeitung in die Android-Programmierung
2015-03-24 | 8:00 | 9:30 | 1:30 | Juliano, Tommy, Constantin, Jot | Einrichten der VPN Verbindung in SourceTree zum Pullen
2015-03-24 | 20:00 | 22:00 | 2:00 | Tommy | Erstellen der UML-Architektur
2015-03-26 | 11:15 | 15:00 | 3:45 | Juliano, Tommy, Constantin | Fragment zur Schwierigkeitsauswahl erstellt und die erste View zum zeichnen der Schlange implementiert
2015-03-27 | 18:00 | 19:00 | 1:00 | Constantin | Ausgwählte Geschwindigkeit in die SpieleActivty übergeben
2015-03-29 | 22:00 | 23:00 | 1:00 | Tommy | Schlangenglieder eingebaut und Activity dynamisiert
2015-03-29 | 22:00 | 23:00 | 1:00 | Tommy | Sourcecode ausdokumentiert
2015-03-31 | 8:00 | 9:30 | 1:30 | Juliano, Tommy, Constantin, Jot | Inerface zur Datenübergabe von dem Fragment in die Activity
2015-04-06 | 23:00 | 2:22 | 3:22 | Tommy | Struktur berichtig, App Icon eingefügt und Hintergrundbild gesetzt
2015-04-06 | 20:00 | 23:20 | 3:20 | Juliano | Bewegung der Schlange
2015-04-06 | 22:00 | 23:40 | 1:40 | Tommy | SDK-Version im Programm angepasst, Strukturanpassung ->Logik aus der View genommen
2015-04-07 | 9:30 | 11:15 | 1:45 | Juliano, Tommy, Constantin, Jot | Automatisches "starten" der Schlangenelemente und Merge mit vorhandener Logik
2015-04-07 | 21:00 | 22:00 | 1:00 | Tommy | Hintergrundbild eingefügt und dynamische Schlangenlänge eingebaut
2015-04-08 | 19:00 | 22:22 | 3:22 | Juliano | Schlangensteuerung über Accelerometer
2015-04-14 | 8:00 | 11:15 | 3:15 | Juliano, Tommy, Constantin, Jot | Suche nach Lösung für verschiedene Displaygrößen | Info: WLAN Peer to Peer oder Bluetooth
2015-04-16 | 11:30 | 13:00 | 1:30 | Constantin, Juliano | Einbau einer Buttonanimation beim Klick | Prozentangaben für verschiedene Displaygrößen
2015-04-18 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | Juliano | Anlegen der drawable-Ordner für verschiedene Displaygrößen und rendern der Hintergrundbilder
2015-04-21 | 13:00 | 15:30 | 2:30 | Juliano, Tommy | Einbauen einer Schachbrett-View um das Spiel mehrspielerfähig zu machne
2015-04-26 | 11:00 | 15:00 | 4:00 | Juliano | Schachbrett-View-Anpassungen
2015-04-28 | 20:00 | 22:30 | 2:30 | Juliano,Tommy, Constanrin | Einbau einer Fliesenklasse um das Programm Multiple-Device fähig zu machen
2015-04-30 | 23:00 | 0:10 | 1:10 | Juliano | Schlange bewegt sich im Spielfeld
2015-05-02 | 20:00 | 3:30 | 7:30 | Juliano | Schlange kann Beere fressen und wachsten, zudem ist das Spiel vorbei wenn Schlange mit sich selber kollidiert
2015-05-11 | 23:00 | 2:40 | 3:40 | Tommy | Schwierigkeitsgrage mit Sound implementiert, BluetoothActivity erstellt
2015-05-12 | 8:00 | 11:15 | 3:15 | Juliano, Tommy, Constantin, Jot | Schwierigkeitsanpassung im Singleplayer und Responsive Layout eingebaut
2015-05-14 | 16:00 | 21:00 | 5:00 | Tommy | Threads zur Bluetoothverbindung eingebaut
2015-05-21 | 22:15 | 0:15 | 2:00 | Tommy | BluetoothService erstellt und GPMultiPlayer Activity erstellt
2015-05-25 | 1:05 | 2:43 | 1:38 | Tommy | Bluetoothverbindung zwischen zwei Geräten geht jetzt
2015-05-26 | 23:00 | 23:30 | 0:30 | Tommy | Unterscheidung zwischen ersten und zweiten Player ist jetzt möglich
2015-05-31 | 1:50 | 2:32 | 0:42 | Tommy | Positionen des ersten Players, werden jetzt an den zweiten Player gesendet
2015-06-08 | 15:00 | 16:09 | 1:09 | Juliano | Schlange wird in extra Thread der View gezeichnet
2015-06-09 | 18:00 | 19:35 | 1:35 | Tommy | Anpassungen in MultiplayerView Framework
2015-06-10 | 8:00 | 23:56 | 15:56 | Juliano, Tommy, Constantin, Jot | Beide Schlangen werden jetzt gezeichnet
2015-06-11 | 9:30 | 13:34 | 4:04 | Juliano, Tommy, Constantin, Jot | Multiplayer beendet bei Kollision
Juliano | 70:31
Tommy | 69:37
Constantin | 44:30
Jotprabh | 41:30