## Tabelle1
Datum | Von | Bis | Mitglied | Tätigkeit | Notizen
2015-03-19 | 10:00 | 14:00 | Juliano, Tommy, Constantin | Anlegen eines GitHub-Kontos und des Repository-Frameworks
2015-03-20 | 21:00 | 23:00 | Tommy | Einrichtung Android Studio und SourceTree mit GitHub
2015-03-20 | 23:00 | 0:00 | Tommy | Anlegen eines Android-Projektes für die Gruppe und ins Repository stellen
2015-03-21 | 16:00 | 18:00 | Constantin | Einrichtung Android Studio und SourceTree mit GitHub
2015-03-22 | 15:00 | 16:00 | Juliano | Einrichten Android Studio und SourceTree
2015-03-23 | 22:00 | 23:00 | Juliano | Einarbeitung in die Android-Programmierung
2015-03-24 | 8:00 | 9:30 | Juliano, Tommy, Constantin, Jot | Einrichten der VPN Verbindung in SourceTree zum Pullen
2015-03-24 | 20:00 | 22:00 | Tommy | Erstellen der UML-Architektur
2015-03-26 | 11:15 | 15:00 | Juliano, Tommy, Constantin | Fragment zur Schwierigkeitsauswahl erstellt und die erste View zum zeichnen der Schlange implementiert
2015-03-27 | 18:00 | 19:00 | Constantin | Ausgwählte Geschwindigkeit in die SpieleActivty übergeben
2015-03-29 | 22:00 | 23:00 | Tommy | Schlangenglieder eingebaut und Activity dynamisiert
2015-03-29 | 22:00 | 23:00 | Tommy | Sourcecode ausdokumentiert
2015-03-31 | 8:00 | 9:30 | Juliano, Tommy, Constantin, Jot | Inerface zur Datenübergabe von dem Fragment in die Activity
2015-04-06 | 23:00 | 2:22 | Tommy | Struktur berichtig, App Icon eingefügt und Hintergrundbild gesetzt
2015-04-06 | 20:00 | 23:20 | Juliano | Bewegung der Schlange
2015-04-06 | 22:00 | 23:40 | Tommy | SDK-Version im Programm angepasst, Strukturanpassung ->Logik aus der View genommen
2015-04-07 | 9:30 | 11:15 | Juliano, Tommy, Constantin, Jot | Automatisches "starten" der Schlangenelemente und Merge mit vorhandener Logik
2015-04-07 | 21:00 | 22:00 | Tommy | Hintergrundbild eingefügt und dynamische Schlangenlänge eingebaut
2015-04-08 | 19:00 | 22:22 | Juliano | Schlangensteuerung über Accelerometer
2015-04-14 | 8:00 | 11:15 | Juliano, Tommy, Constantin, Jot | Suche nach Lösung für verschiedene Displaygrößen | Info: WLAN Peer to Peer oder Bluetooth
2015-04-16 | 11:30 | 13:00 | Constantin, Juliano | Einbau einer Buttonanimation beim Klick | Prozentangaben für verschiedene Displaygrößen
2015-04-18 | 14:00 | 18:00 | Juliano | Anlegen der drawable-Ordner für verschiedene Displaygrößen und rendern der Hintergrundbilder
2015-04-21 | 13:00 | 15:30 | Juliano, Tommy | Einbauen einer Schachbrett-View um das Spiel mehrspielerfähig zu machne
2015-04-26 | 11:00 | 15:00 | Juliano | Schachbrett-View-Anpassungen